## Sheet1
Project name : | জানাই - Android
Prepared By: | Hasibul Islam
Date | 2023-12-31
Bug Title | Steps | Actual Results | Expected Result | Screenshot
USAID logo missing | Access the applications | USAID Logo missing | USAID visible on the screen
All district information is currently unavailable | 1)Access the applications 2) Open the নিবন্ধন করুন page | Does not show all Districts | Show all Districts | https://ibb.co/fF0SxbD
All Upzilla or Thana information is currently unavailable | 1)Access the applications 2) Open the নিবন্ধন করুন page | Does not show all Upzilla or Thana information | Show all Upzilla or Thana information | https://ibb.co/k3vd7Rq
Access to information "তথ্যের ঠিকানা" is currently unavailable | 1)Access the applications 2) লগ ইন করুন 3)OTP যাচাই করুন 4)আপনি নিচের কোন বিষয় জানতে চাচ্ছেন 5)আপনি নিচের কোনটি মৃত অবস্থায় দেখেছেন 6)কয়টি দেশি মুরগী দেখেছেন 7)মৃত পাখি দেখার স্থান ও তারিখ প্রদান করুন। | Access to information is currently unavailable | Access to information "তথ্যের ঠিকানা" is currently available | https://ibb.co/DCgQZ1Z
The image upload feature is currently experiencing difficulties | 1)Access the applications 2) লগ ইন করুন 3)OTP যাচাই করুন 4)আপনি নিচের কোন বিষয় জানতে চাচ্ছেন 5)আপনি নিচের কোনটি মৃত অবস্থায় দেখেছেন 6)কয়টি দেশি মুরগী দেখেছেন 7)মৃত পাখি দেখার স্থান ও তারিখ প্রদান করুন। | The image upload function is unavailable to all users | The image upload function is available to all users | https://ibb.co/hYHqbHj
Proceeding to another function is possible even without entering information | 1)Access the applications 2) লগ ইন করুন 3)OTP যাচাই করুন 4)আপনি নিচের কোন বিষয় জানতে চাচ্ছেন 5)আপনি নিচের কোনটি মৃত অবস্থায় দেখেছেন 6)কয়টি দেশি মুরগী দেখেছেন | Proceeding to another function is possible even without entering information | Upon completion of the information submission, individuals will be redirected to another page | https://ibb.co/1m2q1m6
List of diseased or dead birds | 1)Access the applications 2) লগ ইন করুন 3)OTP যাচাই করুন 4)আপনি নিচের কোন বিষয় জানতে চাচ্ছেন 5)আপনি নিচের কোনটি মৃত অবস্থায় দেখেছেন 6)কয়টি দেশি মুরগী দেখেছেন, ককটিয়েল, অন্যান্য | One data is showing repeatedly | One data will show once | https://ibb.co/cLH5CDz
Automatic logout functionality is in place | 1)Access the applications 2) লগ ইন করুন 3)OTP যাচাই করুন 4)আপনি নিচের কোন বিষয় জানতে চাচ্ছেন 5) open anotther tab | Automatic logout functionality is in place | Without clicking log out button the system can not be log out
The data transmission process is not occurring as expected | 1)Access the applications 2) লগ ইন করুন 3)OTP যাচাই করুন 4)আপনি নিচের কোন বিষয় জানতে চাচ্ছেন 5)আপনি নিচের কোনটি মৃত অবস্থায় দেখেছেন 6)কয়টি দেশি মুরগী দেখেছে 7)তথ্য পাঠান | The data transmission has encountered an error and was unsuccessful | The data transmission has been completed successfully | https://ibb.co/7Sx7JzN
Report chart issu | 1)Access the applications 2) লগ ইন করুন 3)OTP যাচাই করুন 4) Click on মেনু button 5) Click on রিপোর্ট button | No detailed information | Detailed information for the past seven days will be provided | https://ibb.co/DWScTp2
সাহায্য প্রয়োজন UI issue | 1)Access the applications 2) লগ ইন করুন 3)OTP যাচাই করুন | Always shows same massage | Will help with information as needed | https://ibb.co/SdYp93j